## Plan1
| 2018-07-02 | 2018-08-02 |  | 2018-09-02 |  | 2018-10-02 |  | 2018-11-02 |  | 2018-12-02 |  | 2019-01-02 |  | 2019-02-02 |  | 2019-03-02 |  | 2019-04-02 |  | 2019-05-02 |  | 2019-06-02 |  | 2019-07-02 |  | 2019-08-02 |  | 2019-09-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-11-02 |  | 2019-12-02 |  | 2020-01-02 |  | 2020-02-02 |  | 2020-03-02 |  | 2020-04-02 |  | 2020-05-02 |  | 2020-06-02 |  | 2020-07-02 |  | 2020-08-02 |  | 2020-09-02 |  | 2020-10-02 |  | 2020-11-02 |  | 2020-12-02 |  | 2021-01-02 |  | 2021-02-02 |  | 2021-03-02 |  | 2021-04-02 |  | 2021-05-02 |  | 2021-06-02 |  | 2021-07-02
Infra e modelagem
Escolha do banco de dados | à | à
Modelagem inicial dos dados | à | à
Mapeamento inicial das consultas e geração do schema | à | à | à
Autenticação do usuário |  |  | à | à
Mapeamento de permissões |  |  | à | à
Modelagem do log de registros |  |  |  | à | à
Modelar divisão dos módulos |  |  |  |  | à
Isolar código para aproveitamento |  |  |  |  | à | à
Modelagem de cálculos pesados |  |  |  | à | à | à | à
Avaliação de performance de dados em grande volume (server rendering ou SPA) | [5 empty] | à | à
Melhoria do portal SEST (2 desenvolvedores novos) e treinamento |  |  |  | à | à | à | à | à | à | à
Funcionalidades
Login | [6 empty] | à
Tela principal | [7 empty] | à
Árvore de dados | [7 empty] | à | à
CRUD poço |  |  |  |  | à | à | à
Edição de dados de poço | [7 empty] | à | à | à
Importação (PM/COTA) - Criação/Add/Overwrite
SEST |  |  | à | à | [7 empty] | à
Planilha (trajetória, litologia, perfis) | [9 empty] | à | à | à | à | à | à
LAS | [10 empty] | à | à
SIGEO | [12 empty] | à | à
Trajetória Compass | [12 empty] | à | à
Versão 2 SEST | [14 empty] | à | à | à
Caving | [14 empty] | à | à
Visualização
Área gráfica | [15 empty] | à | à
Gráfico Trajetória | [16 empty] | à | à
Gráfico litologia | [17 empty] | à | à | à
Gráfico estratigrafia | [17 empty] | à | à | à
Gráfico perfis | [18 empty] | à | à
Gráfico eventos | [20 empty] | à | à
Sincronização de eixos e zoom | [20 empty] | à | à
Trends | [20 empty] | à | à
Conversor de unidades (para visualização) | [22 empty] | à | à
Perfil de imagem | [22 empty] | à | à
Conversão TVD/MD | [22 empty] | à | à | à
Edição
Perfis | [24 empty] | à | à
Litologia | [24 empty] | à | à
Trajetória | [25 empty] | à | à
Eventos | [26 empty] | à | à | à
Trecho inicial | [26 empty] | à
Composição de curvas | [26 empty] | à | à | à
CRUD filtros | [27 empty] | à | à
Simples
Média móvel | [27 empty] | à | à
Litologia | [29 empty] | à | à
LBF | [29 empty] | à | à
CRUD correlações | [29 empty] | à | à | à | à | à
CRUD cálculos
Perfis | [29 empty] | à | à | à | à | à
Sobrecarga | [31 empty] | à | à | à | à
Propriedades mecânicas | [31 empty] | à | à | à | à | à | à | à
Pressão de poros | [34 empty] | à | à | à | à | à | à | à
Tensões in Situ | [34 empty] | à | à | à | à | à
Gradientes | [35 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Atualização dos cálculos | [38 empty] | à | à | à | à
Criação de perfis
Expoente D | [39 empty] | à
Relação entre as tensões | [40 empty] | à
Calibração Gardner | [41 empty] | à
Calculadora de perfis | [41 empty] | à | à | à
Crossplot de perfis | [42 empty] | à | à
Conexão e recebimento
RTO Live | [42 empty] | à | à | à | à | à
Outros | [44 empty] | à | à | à | à | à | à
Publicação poço web | [44 empty] | à | à | à | à | à
Exportação de dados (TVD/MD/COTA) - LAS e texto
Litologia | [44 empty] | à
Perfis | [45 empty] | à | à
Trajetória | [47 empty] | à | à
Eventos | [49 empty] | à | à
Desenvolvimento WSRA WEB | [47 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Desenvolvimento 'SDA' WEB | [49 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Calculadora pontual | [50 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Geração de relatório | [51 empty] | à | à | à | à | à | à
Registro de operações | [57 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Testes internos e refinamento das ferramentas | [58 empty] | à | à | à | à | à | à
Documentação do código | [59 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à
Testes internos e Implantação | [64 empty] | à | à | à | à
Testes de uso com analistas alocados no exploratório | [66 empty] | à | à | à | à | à | à
Manutenção SEST TR 2 e atendimento aos usuários | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Visitas ao exploratório |  |  |  | à |  | à | à
Pesquisa cálculos da calculadora pontual (poroelasticidade e elasticidade) | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Pesquisa do WSRA e 'SDA' (análise de sensibilidade) | [26 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Pesquisa de análise de estabilidade com dados de perfuração | [47 empty] | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Interação com equipe de desenvolvimento |  |  | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à | à
Relatórios | [12 empty] | à | [11 empty] | à | [13 empty] | à | [9 empty] | à | [22 empty] | à
Manuais | [63 empty] | à | à | à | à
Workshop | [70 empty] | à | à
Observações:
*No projeto anterior, 3168 horas de trabalho de um total de 2 membros da equipe foram gastas em atividades não planejadas. Isto equivale a 22% do tempo total do projeto, considerando o término em outubro de 2016. | [21 empty] | LEGENDA
* Neste projeto teremos aproximadamente 22 dias de feriados. | [22 empty] | Atividade cumprida
*Novembro 2016 - férias Roberto (20 dias). | [21 empty] | % | Atividade em andamento - % concluída
* Férias coletivas (10 dias). | [22 empty] | Atividade prevista
*Janeiro 2017 - férias Carla e Bruno (20 dias). | [21 empty] | ¨ | Macro atividade
* Fevereiro 2017 - férias Robert (20 dias). | [21 empty] | à | Atividade intermediária
* Previsão de entrada de novo programador em fevereiro de 2017. | [22 empty] | Membro da equipe em férias
*Novo programador adquirindo autonomia de trabalho em maio de 2017.
*Férias Bruno dias 28/08 até 06/09
* Férias Roberto 20 dias em novembro/17
PERÍODO DE REFERÊNCIA
ATIVIDADE A DESENVOLVER
PERÍODO DE REFERÊNCIA